## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 1500000 |  | Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  | Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517330 | 0443 |  | Будівництво інших об'єктів комунальної власності
| (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів комунальної власності міста, житлових будинків, вулично-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зливової каналізації, водовідведення, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста
5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів комунальної власності міста, житлових будинків, вуличної-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зливової каналізації, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста.
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1. | Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності міста, житлових будинків, вуличної-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, капітальний ремонт зливової каналізації
2. | Реконструкція, будівництво об’єктів комунальної власності міста, житлових будинків, вулично-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг, площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зливової каналізації, водовідведення, здійснення природоохоронних заходів
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Будівництво інших об'єктів комунальної власності |  |  | - | 10775802 | 10775802 | - | 10557511.96 | 10557511.96 | - | 218290.04 | 218290.04
| Усього |  |  | - | 10775802 | 10775802 | - | 10557511.96 | 10557511.96 | - | 218290.04 | 218290.04
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Капітальні видатки |  |  | - | 1332822 | 1332822 | - | 1332568.18 | 1332568.18 | - | 253.82 | 253.82
2 | Капітальні вкладення |  |  | - | 9442980 | 9442980 | - | 9224943.78 | 9224943.78 | - | 218036.22 | 218036.22
| Усього |  |  | - | 10775802 | 10775802 | - | 10557511.96 | 10557511.96 | - | 218290.04 | 218290.04
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
1.1 | Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Бєляєва, 16, м. Мелітополь Запорізької області під житлову будівлю (коригування) | грн. | План | - | 8317100 | 8317100 | - | 8294163.61 | 8294163.61 | - | 22936.39 | 22936.39
1.2 | Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Бєляєва, 16, м. Мелітополь Запорізької області під житлову будівлю (приєднання до електричних мереж) | грн. | План | - | 994000 | 994000 | - | 820667.64 | 820667.64 | - | 173332.36 | 173332.36
1.3 | Капітальний ремонт прилеглої території будівлі по вул. Бєляєва, 16, м. Мелітополь Запорізької області | грн. | План | - | 1332822 | 1332822 | - | 1332568.18 | 1332568.18 | - | 253.82 | 253.82
1.4 | Реконструкція нежитлових приміщень (IV під'їзд) по вул. Брів-ла-Гайард, 6, м. Мелітополь Запорізької області під житлові приміщення (приєднання до електричних мереж) | грн. | План | - | 88380 | 88380 | - | 88376.89 | 88376.89 | - | 3.11 | 3.11
1.5 | Реконструкція нежитлових приміщень (VІІ під'їзд) по вул. Брів-ла-Гайард, 6, м. Мелітополь Запорізької області під житлові приміщення | грн. | План | - | 43500 | 43500 | - | 21735.64 | 21735.64 | - | 21764.36 | 21764.36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів
2 | продукту
2.1 | Кількість об’єктів | од. | План | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3 | ефективності
3.1 | Середня вартість капітального ремонту об'єкту | грн. | Проектно-кошторисна документація/розрахунок | - | 2360745 | 2360745 | - | 2306235.945 | 2306235.945 | - | 54509.055 | 54509.055
3.2 | Середня вартість реконструкції об'єкту | грн. | Проектно-кошторисна документація/розрахунок | - | 1332822 | 1332822 | - | 1332568.18 | 1332568.18 | - | 253.82 | 253.82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів
4 | якості
4.1 | Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт | % | Фінансова звітність | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
Аналіз стану виконання результативних показників Враховуючи виконання результативних показників мету програми досягнуто та виконано в повному обсязі
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Результатами виконання програми стало забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів комунальної власності міста
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Директор департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області
Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне імя ПРІЗВИЩЕ)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер |  |  |  | 8: Ірина НАУМЕНКО
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне імя ПРІЗВИЩЕ)