## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 1500000 |  | Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  | Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517461 | 0456 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
| (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Підвищення безпеки дорожнього руху на об’єктах комунальної власності, забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів благоустрою міста Мелітополя
5. Мета бюджетної програми: підвищення безпеки дорожнього руху на об’єктах вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення та збереження технічного та естетичного стану об’єктів, підвищення їх експлуатаційних якостей, у тому числі шляхом створення безпечних і сприятливих умов пересування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, та продовження їх строків служби.
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (дорожнього одягу та покриття вулиць, доріг, площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів) міста.
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (дорожнього одягу та покриття вулиць, доріг, площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів) міста. |  |  | 93937977 | - | 93937977 | 93669265.72 | - | 93669265.72 | 268711.28 | - | 268711.28
| Усього |  |  | 93937977 | - | 93937977 | 93669265.72 | - | 93669265.72 | 268711.28 | - | 268711.28
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі міста |  |  | 93937977 | - | 93937977 | 93669265.72 | - | 93669265.72 | 268711.28 | - | 268711.28
| Усього |  |  | 93937977 | - | 93937977 | 93669265.72 | - | 93669265.72 | 268711.28 | - | 268711.28
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
1.1. | Загальний обсяг видатків на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | грн. | план робіт | 93164439 | - | 93164439 | 93164308.63 | - | 93164308.63 | 130.37 | - | 130.37
1.2. | Громадський проект «Комфортний тротуар по вулиці Молодіжній» | грн. | план робіт | 250000 | - | 250000 | 250000 | - | 250000 | 0 | - | 0
1.3. | Поточний середній ремонт м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва (від вул. Садової до вул. Каховське шосе), вул. Каховське шосе (від вул. Івана Алексєєва до залізничного переїзду у м. Мелітополі) | грн. | план робіт | 523538 | - | 523538 | 254957.09 | - | 254957.09 | 268580.91 | - | 268580.91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів
2 | продукту
2.1. | Площа шляхів, на яких проводиться поточний ремонт | кв.м | план робіт | 85398.1609 | - | 85398.1609 | 131433 | - | 131433 | -46034.8391 | - | -46034.8391
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з коливанням середньої вартості робіт
3 | ефективності
3.1. | Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | аналіз даних | 1100 | - | 1100 | 712.6769 | - | 712.6769 | 387.3231 | - | 387.3231
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з коливанням середньої вартості робіт
4 | якості
4.1 | Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт | % | Фінансова звітність | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | -
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
Аналіз стану виконання результативних показників Враховуючи виконання результативних показників мету програми досягнуто та виконано в повному обсязі
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Результатами виконання програми стало підвищення безпеки дорожнього руху на об’єктах вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення та збереження технічного та естетичного стану об’єктів, підвищення їх експлуатаційних якостей.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Директор департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області
Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне імя ПРІЗВИЩЕ)
Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності |  |  |  | 8: Олена ВАГНЕР
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне імя ПРІЗВИЩЕ)