Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Запорізької області

РІШЕННЯ

13.02.2020									№ 26

Про затвердження підсумкового висновку щодо виконання соціально-культурних проектів громадських організацій, які отримали фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Мелітополя у 2019 році

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,               на виконання рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 14.04.2016 №57 «Про затвердження порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у місті Мелітополі», з метою визначення результативності виконання соціально-культурних проектів громадськими організаціями, які отримали фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету                            м. Мелітополя у 2019 році, та ефективності використання коштів міського бюджету виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області

ВИРІШИВ:

- Взяти до відома інформацію про використання коштів та отримання результатів від реалізації соціально-культурних проектів громадських організацій, які отримали фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Мелітополя у 2019 році (додаток 1).

- Затвердити підсумковий висновок щодо виконання соціально-культурних проектів громадських організацій, які отримали фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Мелітополя у 2019 році (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бойко С.

Секретар Мелітопольської міської ради                                        Роман РОМАНОВ

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради 		        Ірина РУДАКОВА

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області

від 13.02.2020 № 26

Інформація про використання коштів та отримання результатів

від реалізації соціально-культурних проектів громадських організацій,

які отримали фінансову підтримку за рахунок коштів

міського бюджету м. Мелітополя у 2019 році

І. Проект «Мій двір — мої ігри. Весела зарядка — літо 2019», реалізований громадською організацією «Мелітопольська федерація кіокушин-кан шогакукай карате»:

| № | Виконані заходи за проектом | Період виконання | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організаційно-підготовчий етап: організація роботи аніматорів, підготовка показових виступів, розробка сценаріїв | Червень 2019 року | 12 600,0 грн - власні кошти |
| 2. | Промоція проекту: підготовка та розповсюдження інформаційної продукції, інформування мешканців через соціальні мережі, місцеві ЗМІ та проведення брифінгів | Червень-липень 2019 року | 3 000,0 грн - кошти міського бюджету, |
| 3. | Поповнення матеріальної бази для проведення інформаційно-розважальних заходів у рамках проекту: виготовлення костюмів для аніматорів, встановлення декорацій, закупівля інвентарю для проведення ігор та апаратури | Червень-липень 2019 року | 12 440,0 грн - кошти міського бюджету, 19 470,0 грн - власні кошти |
| 4. | Реалізація проектної діяльності: організація дозвілля дітей та дорослих міста шляхом проведення різноманітних інформаційно-розважальних заходів та концертних програм | Червень-липень 2019 року | - |
| 5. | Аналіз успішності проекту: проведення брифінгів, опитувань та анкетування мешканців міста | Липень 2019 року | 5 600,0 грн - власні кошти |
| 6. | Висвітлення всіх етапів проекту в місцевих ЗМІ, соціальних мережах та інтернет-ресурсах | Червень-липень 2019 року | - |
| Всього: 53 110,0 грн, з яких 15 440,0 грн - кошти міського бюджету, 37 670,0 грн - власні кошти організації |  |  |  |

Результати проекту: створені умови для організації активного дозвілля, підвищення рівня комунікації та громадської активності дітей та дорослих мешканців міста в період літніх канікул, сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громаду шляхом об’єднання людей під час проведення ігрових, культурно-розважальних та навчальних заходів, концертних програм, перегляду фільмів та відеоматеріалів, що популяризують здоровий спосіб життя.  Придбання обладнання та інвентарю для забезпечення проведення культурно-розважальних заходів і, у майбутньому, збільшення соціальної та фізичної активності жителів міста.

ІІ. Проект «Квестлендия в музейному просторі», реалізований благодійною організацією «Благодійний фонд «МЛТ МУЗЕУМ ПЛЮС»:

| № | Виконані заходи за проектом | Період виконання | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вивчення і підготовка матеріалів для створення методичного посібника. | Серпень 2019 року | 590,0 грн - кошти міського бюджету 23400,0 грн - власні кошти |
| 2. | Проведення семінарів з метою обговорення матеріалів посібника. | Серпень-вересень 2019 року | 1 050,0 грн - кошти міського бюджету |
| 3. | Розробка та виготовлення роздаткової інформаційної продукції, приладдя для квесту, методичного посібника «Квестлендия в музейному просторі». | Серпень 2019 року | 13 250,0 грн - кошти міського бюджету |
| 4. | Інформування вчительської спільноти міста та району на засіданнях методичних об’єднань учителів української мови та зарубіжної літератури. | Серпень-вересень 2019 року | - |
| 5. | Презентація проекту «Квестлендия в музейному просторі». | 11 жовтня 2019 року | - |
| 6. | Розміщення інформації про проведення літературно-краєзнавчих квестів у музеї на сайтах та в соціальних мережах управління освіти міста, краєзнавчого музею, місцевих ЗМІ. | Вересень-листопад 2019 року | - |
| 7. | Проведення інтерактивних літературно-краєзнавчих квестів для учнів шкіл у музейному середовищі. | Вересень-листопад 2019 року | - |
| Всього: 38 290,0 грн, з яких 14 890,0 грн - кошти міського бюджету, 23 400,0 грн - власні кошти організації |  |  |  |

Результати проекту: Створено умови для інтелектуального та всебічного розвитку учнів, підвищено їх здатність до самостійного наукового пошуку інформації, підвищено рівень міжкультурної свідомості, толерантності серед учнівської та студентської молоді. Підвищено зацікавленість молоді щодо спілкування українською мовою, вивчення національної культури, літератури, історії.

IІІ. Проект «Urban Days для кожного – 2», реалізований Запорізьким обласним благодійним фондом «Розвиток майбутнього»:

| № | Виконані заходи за проектом | Період виконання | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення робочої групи, яка спільно працювала над стратегією виконання проекту, інформуванням населення та реалізацією запланованих заходів. | Серпень 2019 року | 25 200,0 грн - власні кошти |
| 2. | Організація простору для проведення масштабного заходу «Urban Days для кожного - 2». Організована комфортна зона для 7 локацій (імпровізована сцена для концертної програми, майстер-класи, хенд-мей, фотосушка, урбан-размальовка, фотозони). Залучено волонтерів та зацікавлені організації. Розробка програми проведення «Urban Days для кожного - 2». | Серпень-вересень 2019 року | - |
| 3. | Популяризація заходу «Urban Days для кожного-2» серед мешканців мікрорайону та міста. | Вересень-жовтень 2019 року | 1 700 грн. - кошти міського бюджету, 2650,0 - власні кошти |
| 4. | Закупівля необхідних матеріалів для реалізації проекту. | Жовтень 2019 року | 8 240 грн. - кошти міського бюджету |
| 5. | Проведення інформаційної кампанії з популяризації проведення культурного заходу «Urban Days для кожного-2» на базі майдану Палацу культури залізничників, новинних інтернет-ресурсів, соціальних мереж, розповсюдження друкованих флаєрів-лотерей. | Серпень-листопад 2019 року | - |
| 6. | Проведення масштабного заходу дозвілля «Urban Days для кожного - 2». | 02 листопада 2019 року | 1740,0 - кошти міського бюджету |
| Всього: 39 530,0 грн, з яких 11 680,0 грн - кошти міського бюджету, 27 850,0 грн - власні кошти організації |  |  |  |

Результати проекту: вирішення проблеми відсутності масових та об'єднувальних заходів дозвілля для мешканців віддаленого мікрорайону шляхом організації простору для проведення масштабного заходу «Urban Days для кожного – 2» біля Палацу культури залізничників, посилення взаємодії громадськості з органами місцевого самоврядування, представниками ЗМІ та бізнесу; підвищення соціальної активності мешканців міста Мелітополя різних вікових груп.

IV. Проект «Мелітополь: черешнева столиця України саме тут!», реалізований громадською організацією «Комʼюніті плюс»:

| № | Виконані заходи за проектом | Період виконання | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Збір, опрацювання та складання переліку наявних культурно-історичних ресурсів міста, розробка макетів друкованих матеріалів, розробка макету мапи. Презентація перших напрацювань з макетом путівника «Мелітополь: черешнева столиця України саме тут!» | Липень 2019 року | 249 грн. - кошти міського бюджету, 11 200,0 грн - власні кошти |
| 2. | Проведення тренінгу із 3D-проектування «Плодові культури у ландшафтному дизайні». | 18 вересня 2019 року | - |
| 3. | Проведення інтерактивного пізнавально-просвітницького лекторію «Садівництво на Мелітопольщині – історія та сучасність». | 25 вересня 2019 року | - |
| 4. | Презентація проекту (мапи, путівника) «Мелітополь: черешнева столиця України саме тут!» з нагоди святкування 235-річчя м. Мелітополя перед мешканцями та гостями міста. | 29 вересня 2019 року | 12 011 грн. - кошти міського бюджету, |
| Всього: 23 460,0 грн, з яких 12 260,0 грн - кошти міського бюджету, 11 200,0 грн - власні кошти організації |  |  |  |

Результати проекту: створено мапу та путівник «Мелітополь: черешнева столиця України саме тут!» з метою популяризації Мелітополя як туристичного, садівничого та ділового центру півдня України.

V. Проект «Соціально-освітній хакатон «Дізнаюсь. Зумію. Зроблю», реалізований благодійною організацією «Освіта XXI сторіччя»:

| № | Виконані заходи за проектом | Період виконання | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спіддейтинг з менторами з питань міжкультурної взаємодії. | Вересень 2019 року | 8 447, 2 - кошти міського бюджету, 3 000,0 - власні кошти |
| 2. | Тренінг «Поради по нетворгингу для тих, хто його не може терпіти». |  |  |
| 3. | Панельна дискусія «Соціальні і творчі ініціативи молоді інтеркультурного міста». |  |  |
| 4. | Виготовлення, поширення та презентація просвітницьких матеріалів молодіжних проектних пропозицій, фотоколажів «Дізнаюсь. Зумію. Зроблю». | Вересень 2019 року | 9 082,8 грн. - кошти міського бюджету |
| Всього: 20 530,0 грн, з яких 17 530,0 грн - кошти міського бюджету, 3 000,0 грн - власні кошти організації |  |  |  |

Результати проекту: проведено соціально – освітній хакатон «Дізнаюсь. Зумію. Зроблю», який поліпшив формування навичок міжкультурної комунікативної компетентності в культурно-освітньому просторі міста та розвитку нових соціальних і творчих ініціатив освітянської молоді інтеркультурного міста.

VІ. Проект «СТОП» - освітній проект протидії булінгу та насиллю у житті школярів міста Мелітополя», реалізований громадською організацією «Офіс розвитку громади»:

| № | Виконані заходи за проектом | Період виконання | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення робочої групи, яка спільно працювала над стратегією виконання проекту, інформуванням населення та реалізацією запланованих заходів. | Липень 2019 року | 52 500,0 грн. - власні кошти |
| 2. | Інформаційна кампанія (висвітлення діяльності ГО, організацій партнерів та задіяних осіб) у місцевих ЗМІ, на офіційних сайтах та офіційних сторінках у соціальних мережах. | Серпень – грудень 2019 року | - |
| 3. | Організація та проведення робочої групи із державними та не державними організаціями з метою покращення з попередження насильства та булінгу у шкільному середовищі (організації соціальної та освітньої спрямованості, батьківські активи). | Серпень-вересень 2019 року | 90,0 - кошти міського бюджету |
| 4. | Макетування та виготовлення супровідних матеріалів наочної пропаганди протидії насильству та цькуванню (книжкових закладок, браслетів, футболок) | Вересень 2019 року | 13 492,0 грн. - кошти міського бюджету |
| 5. | Організація та проведення інформаційно-просвітницьких заходів у шкільних колективах: - тренінги; - квести; - профілактичні ігри | Вересень – грудень 2019 року | - |
| 6. | Проведення вуличних акціїй із залученням шкільних активів приурочених до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» | Листопад-грудень 2019 року | - |
| 7. | Засідання робочої групи із державними та не державними організаціями «Підведення підсумків» та планування подальшої взаємодії у 2020 році. | Грудень 2019 року | - |
| Всього: 66 082,0 грн, з яких 13 582,0 грн - кошти міського бюджету, 52 500,0 грн - власні кошти організації |  |  |  |

Результати проекту: підвищено рівень поінформованості дітей та молоді щодо протидії домашньому насильству та булінгу (цькуванню) у закладах освіти.

VІІ. Проект «Мелітопольське літо скандинавської ходьби. Фестиваль скандинавської ходьби», реалізований громадською організацією «Мелітопольська федерація хортингу»:

| № | Виконані заходи за проектом | Період виконання | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготовчо – організаційний етап. Проаналізована кількісна складова мешканців. Складені маршрути та графік пішохідних прогулянок із устаткуванням - скандинавські палки | Червень 2019 року | 23 800,0 грн. - власні кошти |
| 2. | Промоція проекту. Підготовлена та розповсюджена інформаційна продукція, проінформовані мешканці, проведені брифінги. | Червень-серпень 2019 року | 240,0 - кошти міського бюджету |
| 3. | Поповнення матеріальної бази. Придбане устаткування та обладнання, необхідного для реалізації проекту. | Червень-липень 2019 року | 11 050,0 - кошти міського бюджету 5 200 - власні кошти |
| 4. | Реалізація проектної діяльності. Проведені пішохідні прогулянок із устаткуванням (скандинавські палки) за узгодженими маршрутами у співпраці з місцевими інституціями. | Червень-серпень 2019 року | 1 250,0 - кошти міського бюджету 2 000,0 - власні кошти |
| 5. | Проведення брифінгів, опитувань та анкетувань | Серпень 2019 року | - |
| 6. | Висвітлення всіх етапів проекту в ЗМІ, соціальних мережах, Інтернет-ресурсах. | Червень-серпень 2019 року | - |
| Всього: 43 540,0 грн, з яких 12 540,0 грн - кошти міського бюджету, 31 000,0 грн - власні кошти організації |  |  |  |

Результати проекту: створені умови для більш якісної інтеграції ВПО в громаду міста через комунікацію під час спільних занять скандинавською ходьбою, фізичної реабілітації людей з проблемами серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату та створення умов для людей усіх вікових груп для розвитку їх спортивного потенціалу та обізнаності в історії Мелітопольського краю через реалізацію краєзнавчих походів з приладдям та виїзних екскурсій.

VІІІ. Проект «PlayGROUND для веселого відпочинку», реалізований благодійною організацією «Фонд подяки»:

| № | Виконані заходи за проектом | Період виконання | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготовчо–організаційний етап. | Вересень 2019 року | - |
| 2. | Заходи із встановлення ігрового обладнання | Жовтень-листопад 2019 року | 19 925,0 - кошти міського бюджету 5 900,0 грн. - власні кошти |
| 3. | Презентація нового ігрового середовища учням, батькам, громаді. Організація свята | Грудень 2019 року | 500,0 - власні кошти |
| Всього: 26 325,0 грн, з яких 19 925,0 грн - кошти міського бюджету, 6 400,0 грн - власні кошти організації |  |  |  |

Результати проекту:  забезпечено організацію корисного дозвілля для маленьких мешканців мікрорайону, підвищено якість освітнього процесу під час проведення заходів спортивної направленості із застосуванням квест-технології, закладено базу для формування навичок здорового способу життя мешканців віддаленого району міста.

ІХ. Проект «Соціальний проект профорієнтації та пошуку першого робочого місця молоді м.Мелітополя «Get higher together», реалізований громадською організацією «Мелітопольська федерація кіокушин-кан шогакукай карате»:

| № | Виконані заходи за проектом | Період виконання | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготовчо – організаційний етап. Проведена організаційна зустріч з волонтерами молодіжного центру «Піпл.юа» управління молоді та спорту ММР ЗО. Проведення проекту в рамках профорієнтаційного табору «BeПрофі». | Жовтень 2019 року | - |
| 2. | Промоція проекту. На сторінках у соціальних мережах молодіжного центру висвітлена інформація про початок реалізації проекту. | Жовтень 2019 року | - |
| 3. | Поповнення матеріальної бази. Оформлення договорів на придбання витратних матеріалів. | Жовтень-листопад 2019 року | 5 000,0 - кошти міського бюджету 3 020,0 грн. - власні кошти |
| 4. | Реалізація проектної діяльності. Підготовка учасників проекту до виготовлення гірлянди, перегляд відео, зустріч з представниками робітничих професій-електриком. Виготовлення гірлянди | Листопад-грудень 2019 року | - |
| 5. | Проведення брифінгів, опитувань та анкетувань. Проаналізовано успішність проекту за відгуками учасників. | Грудень 2019 року | - |
| 6. | Висвітлення всіх етапів проекту в ЗМІ, соціальних мережах, Інтернет-ресурсах. | Грудень 2019 року | - |
| Всього: 8 020,0 грн, з яких 5 000,0 грн - кошти міського бюджету, 3 020,0 грн - власні кошти організації |  |  |  |

Результати проекту: ослаблення соціальної напруженості в студентському середовищі, серед молоді, яка потребує соціального захисту, незайнятої молоді та в підлітковому середовищі у зв'язку з вирішенням проблеми їх працевлаштування;  зниження рівня безробіття серед молоді;  підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці; проект стане посередницькою структурою між молоддю, навчальними закладами і роботодавцями, буде координувати їх дії за допомогою збору, систематизації і надання інформації.

Х. Проект «Культурний декрет в музеї», реалізований благодійною організацією «Благодійний фонд «МЛТ МУЗЕУМ ПЛЮС»:

| № | Виконані заходи за проектом | Період виконання | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення робочої групи для реалізації проекту. Визначення відповідальних за реалізацію, підготовка матеріалів для реалізації проекту. | Жовтень-листопад, 2019 року | 680,0 – кошти міського бюджету 8 200,0 грн. – власні кошти |
| 2. | Інформаційно-рекламна кампанія шляхом публікації в соціальних мережах, на сайті крєзнавчого музею. | Жовтень-грудень, 2019 року | - |
| 3. | Виготовлення макету банерів, друк та розміщення | Листопад, 2019 року | 840,0 – кошти міського бюджету 2 000,0 грн. – власні кошти |
| 4. | Виготовлення макету і друк флаєрів | Листопад, 2019 року | 1 575,0 – кошти міського бюджету |
| 5. | Закупівля необхідного обладнання та облаштування території для впровадження проекту | Листопад, 2019 року | 15 486,0 – кошти міського бюджету |
| 6. | Реалізація проекту «Культурний декрет в музеї» | Грудень, 2019 року | 1 350,0 – кошти міського бюджету 11 000,0 грн. – власні кошти 4 500 – кошти партнерської організації |
| 7. | Підбиття підсумків проекту, проведення підсумкової зустрічі команди проекту, підготовка плану реалізації на 2020 рік | Грудень 2019 року | - |
| Всього: 45 631,0 грн, з яких 19 931,0 грн - кошти міського бюджету, 21 200,0 грн - власні кошти організації, 4 500 – кошти партнерської організації |  |  |  |

Результати проекту: організація культурно-пізнавального дозвілля батьків з дітьми віком 0-3 роки, шляхом організації в окремо визначений час циклу тематичних екскурсій та лекцій в Мелітопольському міському краєзнавчому музеї з облаштуванням спеціальної зони для малюків.

ХІ. Проект «Свято-ярмарок тренінгів і майстер-класів особистісного та професійного розвитку для дорослих», реалізований громадською спілкою «Соціальне підприємство «Центр освіти дорослих «Перший»:

| № | Виконані заходи за проектом | Період виконання | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Інформаційна кампанія щодо організації та проведення Свята-ярмарку шляхом розміщення інформації про захід на сайті організації та організації партнерів, у ЗМІ (газети, радіо, телебачення, інтернет-видання), ведення сторінки ярмарку у соціальних мережах; | Жовтень 2019 року | 12 500,0 – кошти міського бюджету |
| 2. | Розробка макетів, друк та розповсюдження афіш, флаєрів з інформацією про Свято-ярмарок, програм заходів проекту, плакатів для біл-бордів, оренда білбордів, розміщення плакатів для біл-бордів. | Жовтень 2019 року | 12 375,0 – кошти партнерської організації |
| 3. | Проведення Свято-ярмарку тренінгів і майстер-класів особистісного та професійного розвитку для дорослих | 26-27 жовтня 2019 року | 7 860,0 – кошти партнерської організації 13 200,0 грн. – власні кошти |
| Всього: 45 935,0 грн, з яких 12 500,0 грн - кошти міського бюджету, 13 200,0 грн - власні кошти організації, 20 235 – кошти партнерської організації |  |  |  |

Результати проекту: популяризація серед мешканців міста Мелітополя освіти впродовж життя та практична реалізація концепції «Місто, що навчається» через організацію і проведення свята-ярмарку тренінгів і майстер-класів з особистісного та професійного розвитку для дорослих від провайдерів освітніх послуг

ХІІ. Проект «Розвиток жіночого підприємництва та гендерної рівності в бізнес середовищі в Мелітопольському регіоні», реалізований громадською організацією «Клуб Ділових Жінок МЛТ»:

| № | Виконані заходи за проектом | Період виконання | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробка концепції онлайн платформи та узгодження з правлінням Клуб ділових Жінок. Розробка Технічного завдання онлайн платформи. | Жовтень 2019 року | 4 550,0 грн. – власні кошти |
| 2. | Розробка прототипу. Розробка готової онлайн платформи. Контент наповнення онлайн платформи. | Жовтень-грудень, 2019 року | 19 600,0 – кошти міського бюджету |
| 3. | Проведення заходу серед жіночої бізнес спільноти щодо старту Онлайн платформи для популяризації ресурсу та можливостей для жінок підприємців. | Грудень 2019 року | 500,0 грн. – власні кошти |
| Всього: 24 650,0 грн, з яких 19 600,0 грн - кошти міського бюджету, 5 050,0 грн - власні кошти організації |  |  |  |

Результати проекту: створення регіональної онлайн платформи для ділових контактів, бізнес-можливостей, навчальних матеріалів, проектів із розвитку малих та середніх підприємств (МСП), для проведення навчальних та ділових заходів, бізнес-освіти, обміну досвідом, співпраці з владою та міжнародними організаціями, реалізації проектів для розбудови МСП в місті Мелітополі та регіоні.

Начальник управління з внутрішньої

політики, взаємодії з правоохоронними

органами та з питань запобігання,

виявлення корупції і зв’язку з громадськістю       		      Максим БЄЛЬЧЕВ

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області

13.02.2020 № 26

Підсумковий висновок щодо виконання соціально-культурних проектів громадських організацій, які отримали фінансову підтримку

за рахунок коштів міського бюджету м. Мелітополя у 2019 році

| № | Назва проекту | Назва організації | Розмір фінансової підтримки з міського бюджету, грн. | Касові видатки, грн. | Показник виконання проектів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Мій двір — мої ігри. Весела зарядка — літо 2019 | Громадська організація «Мелітопольська федерація кіокушин кан шогакукай карате» | 15 440,0 | 15 440,0 | 100 % |
| - 2. | Квестлендия в музейному просторі | Благодійна організація «Благодійний фонд «МЛТ МУЗЕУМ ПЛЮС» | 14 890, 0 | 14 890, 0 | 100 % |
| - 3. | Мелітополь: черешнева столиця України саме тут! | Громадська організація «Комʼюніті плюс» | 12 260,0 | 12 260,0 | 100 % |
| - 4. | Соціально-освітній хакатон «Дізнаюсь. Зумію. Зроблю» | Благодійна організація «Освіта XXI сторіччя» | 17 530,0 | 17 530,0 | 100 % |
| - 5. | «СТОП» - освітній проект протидії булінгу та насиллю у житті школярів міста Мелітополя | Громадська організація «Офіс розвитку громади» | 14 470,0 | 13 582,0 | 100 % |
| - 6. | Urban Days для кожного - 2 | Запорізький обласний благодійний фонд «Розвиток майбутнього» | 11 680,0 | 11 680,0 | 100% |
| - 7. | Мелітопольське літо скандинавської ходьби. Фестиваль скандинавської ходьби | Громадська організація «Мелітопольська федерація хортингу» | 12 540,0 | 12 540,0 | 100% |
| - 8. | «PlayGROUND для веселого відпочинку» | Благодійна організація «Фонд подяки» | 19 925,0 | 19 925,0 | 100% |
| - 9. | «Соціальний проект профорієнтації та пошуку першого робочого місця молоді м.Мелітополя «Get higher together» | Громадська організація «Мелітопольська федерація кіокушин-кан шогакукай карате» | 5 000,0 | 5 000,0 | 100% |
| - 10. | «Культурний декрет в музеї» | Благодійна організація «Благодійний фонд «МЛТ МУЗЕУМ ПЛЮС» | 19 931,0 | 19 931,0 | 100% |
| - 11. | «Свято-ярмарок тренінгів і майстер-класів особистісного та професійного розвитку для дорослих» | Громадська спілка «Соціальне підприємство «Центр освіти дорослих «Перший» | 12 500,0 | 12 500,0 | 100% |
| - 12. | «Розвиток жіночого підприємництва та гендерної рівності в бізнес середовищі в Мелітопольському регіоні» | ГО «Клуб Ділових Жінок МЛТ» | 19 600,0 | 19 600,0 | 100% |
| - ВСЬОГО: |  |  | 175 766,0 | 174 878,0 | 100,0% |

Начальник управління з внутрішньої

політики, взаємодії з правоохоронними

органами та з питань запобігання,

виявлення корупції і зв’язку з громадськістю       		      Максим БЄЛЬЧЕВ