## 3
Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [8 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області | [7 empty] | Директор КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [8 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від 31.10.2019 № 225/1 | [7 empty] | ______________ |  |  | Сергій НЕМЧЕНКО
| Секретар Мелітопольської міської ради Запорізької області | [7 empty] | (підпис)
______________________________ Роман РОМАНОВ
| ( підпис ) | [7 empty] | "____"_______________ 20____ року
М.П.
Фінансовий план інвестиційної програми на 2020 рік
КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн)***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підряд- ний | планова-ний період | прогнозний період
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планова-ний період + 1 | плано-ваний період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 8 Мелітопольського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 16- 396 п.м | 98.05 | 98.05 | [5 empty] | 98.05 |  |  |  |  | 16.0784 |  | 29440 |  | 73.179
1.1.2 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 26 Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 123 п.м | 28.21 | 28.21 | [5 empty] | 28.21 |  |  |  |  | 11.5961 |  | 11744.25 |  | 29.1927
1.1.3 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 30 Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 189 п.м | 28.52 | 28.52 | [5 empty] | 28.52 |  |  |  |  | 17.0469 |  | 8076.75 |  | 20.0764
1.1.4 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 31 Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5-189 п.м | 28.52 | 28.52 | [5 empty] | 28.52 |  |  |  |  | 22.2169 |  | 6197.25 |  | 15.4045
1.1.5 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 10 Мелітопольського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 10- 411 п.м | 68.25 | 68.25 | [5 empty] | 68.25 |  |  |  |  | 46.39 |  | 7102.5 |  | 17.6547
1.1.6 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 11 Мелітопольського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 10- 363 п.м | 66.47 | 66.47 | [5 empty] | 66.47 |  |  |  |  | 130.5233 |  | 2458.5 |  | 6.1111
1.1.7 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 24 Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 123 п.м | 27.89 | 27.89 | [5 empty] | 27.89 |  |  |  |  | 194.4291 |  | 692.5 |  | 1.7213
1.1.8 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 25 Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 153 п.м | 28.18 | 28.18 | [5 empty] | 28.18 |  |  |  |  | 122.4226 |  | 1111.25 |  | 2.7622
1.1.9 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 32 Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 153 п.м | 28.18 | 28.18 | [5 empty] | 28.18 |  |  |  |  | 132.1439 |  | 1029.5 |  | 2.559
1.1.10 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 13 Мелітопольського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 10- 333 п.м | 78.53 | 78.53 | [5 empty] | 78.53 |  |  |  |  | 31.6997 |  | 11959.5 |  | 29.7277
1.1.11 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 15 Мелітопольського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 10- 363 п.м | 66.47 | 66.47 | [5 empty] | 66.47 |  |  |  |  | 16.9636 |  | 18916.5 |  | 47.0207
1.1.12 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 20 Мелітопольського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 234 п.м | 42.33 | 42.33 | [5 empty] | 42.33 |  |  |  |  | 4.2748 |  | 47804 |  | 118.8264
1.1.13 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 21 Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 123 п.м | 27.89 | 27.89 | [5 empty] | 27.89 |  |  |  |  | 57.2458 |  | 2352 |  | 5.8464
1.1.14 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 22 Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5-123 п.м | 27.89 | 27.89 | [5 empty] | 27.89 |  |  |  |  | 42.6184 |  | 3159.25 |  | 7.8529
1.1.15 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 23 Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 123 п.м | 27.89 | 27.89 | [5 empty] | 27.89 |  |  |  |  | 82.6786 |  | 1628.5 |  | 4.048
1.1.16 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 3 СВКГ "Авіа С" | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 16-483 п.м | 95.66 | 95.66 | [5 empty] | 95.66 |  |  |  |  | 130.7872 |  | 3531 |  | 8.777
1.1.17 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 5 СВКГ "Авіа С" | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 10- 423 п.м | 89.59 | 89.59 | [5 empty] | 89.59 |  |  |  |  | 188.1688 |  | 2298.5 |  | 5.7134
1.1.18 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 6 СВКГ "Авіа С" | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 10- 423 п.м | 89.59 | 89.59 | [5 empty] | 89.59 |  |  |  |  | 181.8016 |  | 2379 |  | 5.9135
1.1.19 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 8 Новопилипівського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 35- 201 п.м | 109.9 | 109.9 | [5 empty] | 109.9 |  |  |  |  | 9.8499 |  | 53864 |  | 133.8897
1.1.20 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 9 Новопилипівського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 25- 393 п.м | 119.99 | 119.99 | [5 empty] | 119.99 |  |  |  |  | 12.4939 |  | 46364 |  | 115.247
1.1.21 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 12 Новопилипівського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 16- 393 п.м | 91.62 | 91.62 | [5 empty] | 91.62 |  |  |  |  | 8.4625 |  | 52266.5 |  | 129.9188
1.1.22 | Технічне переоснащення насосного обладнання артезіанської свердловини № 14 Новопилипівського водозабору | насосний агрегат - 1 один. станція керування - 1 один. | 245.16 | 245.16 | [5 empty] | 245.16 |  |  |  |  | 30.3986 |  | 38934 |  | 96.7782
1.1.23 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 16 Новопилипівського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП35-423 п.м | 137.66 | 137.66 | [5 empty] | 137.66 |  |  |  |  | 35.3457 |  | 18802 |  | 46.7361
1.1.24 | Технічне переоснащення насосного обладнання артезіанської свердловини № 18 Новопилипівського водозабору | насосний агрегат - 1 один. станція керування - 1 один. | 245.16 | 245.16 | [5 empty] | 245.16 |  |  |  |  | 23.337 |  | 50715 |  | 126.0623
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 1897.6 | 1897.6 | [5 empty] | 1897.6 |  |  |  |  | 21.6658 |  | 422826.25 |  | 1051.0192
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.1 | Придбання лічильників електрообліку | лічильник - 25 один. | 225 | 225 | [5 empty] | 225 | [8 empty] | 0
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 225 | 225 | [5 empty] | 225 | [8 empty] | 0
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4
1.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 1.6
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 | Інші заходи,з них:
Усього за підпунктом 1.8
Усього за розділом І |  |  | 2122.6 | 2122.6 | [5 empty] | 2122.6 |  |  |  |  | 24.2348 |  | 422826.25 |  | 1051.0192
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
2.1.1 | Технічне переоснащення насосного обладнання КНС №2 за адресою: вул. Івана Алексєєва, 11 | насосний агрегат -2 один. | 301.35 | 301.35 | [5 empty] | 301.35 |  |  |  |  | 39.5609 |  | 36773.75 |  | 91.4085
2.1.2 | Технічне переоснащення насосного обладнання КНС №1 за адресою: вул. Гетьманська, 2 | насосний агрегат -2 один. | 627.33 | 627.33 | [5 empty] | 627.33 |  |  |  |  | 69.144 |  | 43800 |  | 108.8737
2.1.3 | Технічне переоснащення насосного обладнання КНС №3 за адресою: вул. Героїв України, 188В | насосний агрегат -1один. | 150.67 | 150.67 | [5 empty] | 150.67 |  |  |  |  | 9.4001 |  | 77380 |  | 192.3435
2.1.4 | Технічне переоснащення насосного обладнання КНС №5 за адресою Каховське шосе, 23 | насосний агрегат -1один. | 386.53 | 386.53 | [5 empty] | 386.53 |  |  |  |  | 13.2789 |  | 140525 |  | 349.303
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 1465.88 | 1465.88 | [5 empty] | 1465.88 |  |  |  |  | 23.7092 |  | 298478.75 |  | 741.9286
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.1 | Придбання лічильників електрообліку | лічильник -6 один. | 55 | 55 | [5 empty] | 55 | [8 empty] | 0
Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 55 | 55 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.1.2.1 |  |  |  |  | х | х | х | х
2.1.2.2 |  |  |  |  | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.4
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. | Реконструкція каналізаційних колекторів (проектні роботи -напірний колектор від каналізаційної насосної станції № 5 до камери переключень у точці «А», напірний колектор від каналізаційної насосної станції № 4 до камери переключень у точці «А») | проектні роботи - 2 од. | 406.56 | 406.56 | [5 empty] | 406.56 | [8 empty] | 0
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 406.56 | 406.56 | [5 empty] | 406.56 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
2.6 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.6
Усього за розділом ІІ |  |  | 1927.44 | 1927.44 | [5 empty] | 1927.44 |  |  |  |  | 31.1745 |  | 298478.75 |  | 741.9286
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 4050.04 | 4050.04 | [5 empty] | 4050.04 |  |  |  |  | 27.1065 |  | 721305 |  | 1792.9478
Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
Головний інженер О.МАРИНОВ