## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 1500000 |  | Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  | Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
| (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів комунальної власності міста, житлових будинків, вулично-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зливової каналізації, водовідведення, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста.
5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів комунальної власності міста, житлових будинків, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста.
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Реконструкція, будівництво об’єктів комунальної власності міста, житлових будинків, вулично-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг, площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зливової каналізації, водовідведення, здійснення природоохоронних заходів
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |  |  | - | 144999000 | 144999000 | - | 84321988.35 | 84321988.35 | - | 60677011.65 | 60677011.65
| Усього |  |  | - | 144999000 | 144999000 | - | 84321988.35 | 84321988.35 | - | 60677011.65 | 60677011.65
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації. Проведена процедура відкритих торгів, виконання робіт буде продовженно у 2022 році.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Капітальні вкладення |  |  | - | 144999000 | 144999000 | - | 84321988.35 | 84321988.35 | - | 60677011.65 | 60677011.65
| Усього |  |  | - | 144999000 | 144999000 | - | 84321988.35 | 84321988.35 | - | 60677011.65 | 60677011.65
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
1.1 | Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька область | грн. | План | - | 144999000 | 144999000 | - | 84321988.35 | 84321988.35 | - | 60677011.65 | 60677011.65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації. Проведена процедура відкритих торгів, виконання робіт буде продовженно у 2022 році.
2 | продукту
2.1 | Кількість об’єктів | од. | План | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1
2.2. | Площа забудови | м2 | Проектно-кошторисна документація | - | 2840.74 | 2810.31 | - | 1704.44 | 1704.44 | - | 1136.3 | 1105.87
2.3. | Кількість місць для глядачів | од. | Проектно-кошторисна документація | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | - | 0 | 0
2.4. | Кількість створених місць | од. | Проектно-кошторисна документація | - | 17 | 17 | - | 0 | 0 | - | 17 | 17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації. Проведена процедура відкритих торгів, виконання робіт буде продовженно у 2022 році.
3 | ефективності
3.1 | Середня вартість будівництва об'єкту | грн. | Проектно-кошторисна документація/розрахунок | - | 144999000 | 144999000 | - | 84321988.35 | 84321988.35 | - | 60677011.65 | 60677011.65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації. Проведена процедура відкритих торгів, виконання робіт буде продовженно у 2022 році.
4 | якості
4.1 | Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт | % | фінансова звітність | - | 100 | 100 | - | 60 | 60 | - | 40 | 40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації. Проведена процедура відкритих торгів, виконання робіт буде продовженно у 2022 році.
Аналіз стану виконання результативних показників Враховуючи виконання результативних показників мету програми досягнуто частково, виконання програми буде продовжено у 2022 році.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Результатами виконання програми у 2021 році, та продовження робіт у 2022 році стане забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів комунальної власності міста.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Директор департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області
Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне імя ПРІЗВИЩЕ)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер |  |  |  | 8: Ірина НАУМЕНКО
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне імя ПРІЗВИЩЕ)