## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 1500000 |  | Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  | Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
| (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів комунальної власності міста, житлових будинків, вулично-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зливової каналізації, водовідведення, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста
5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів комунальної власності міста, житлових будинків, вуличної-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зливової каналізації, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста.
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності міста, житлових будинків, вуличної-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, капітальний ремонт зливової каналізації
2 | Реконструкція, будівництво об’єктів комунальної власності міста, житлових будинків, вулично-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг, площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зливової каналізації, водовідведення, здійснення природоохоронних заходів
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України |  |  | - | 96734193 | 96734193 | - | 60399921.03 | 60399921.03 | - | 36334271.97 | 36334271.97
| Усього |  |  | - | 96734193 | 96734193 | - | 60399921.03 | 60399921.03 | - | 36334271.97 | 36334271.97
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів та перенесенням виконання ПВР, експертизи та робіт за деякими об'єктами на 2022 рік
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Капітальні видатки |  |  | - | 94905622 | 94905622 | - | 60008917.12 | 60008917.12 | - | 34896704.88 | 34896704.88
2 | Капітальні вкладення |  |  | - | 1828571 | 1828571 | - | 391003.91 | 391003.91 | - | 1437567.09 | 1437567.09
| Усього |  |  | - | 96734193 | 96734193 | - | 60399921.03 | 60399921.03 | - | 36334271.97 | 36334271.97
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
1.1 | Дошкільний навчальний заклад № 8 "Зірочка", по вул. Гвардійська, 26/1, у м. Мелітополь - капітальний ремонт (коригування) | грн. | План | - | 1514870 | 1514870 | - | 1514843.18 | 1514843.18 | - | 26.82 | 26.82
1.2 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 8, по вул. Михайла Оратовського, 147, у м. Мелітополь - капітальний ремонт (коригування) | грн. | План | - | 1388514 | 1388514 | - | 1388509.38 | 1388509.38 | - | 4.62 | 4.62
1.3 | Палац культури залізничників по вул. Чайковського, 61, в м. Мелітополь – капітальний ремонт (коригування) | грн. | План | - | 7155269 | 7155269 |  | 433003.84 | 433003.84 |  | 6722265.16 | 6722265.16
1.4 | Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа № 3», вул. Ломоносова,199, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт | грн. | План | - | 21043000 | 21043000 | - | 15790266.82 | 15790266.82 | - | 5252733.18 | 5252733.18
1.5 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15, вул. Гризодубової, 54, м. Мелітополь – капітальний ремонт | грн. | План | - | 22168901 | 22168901 | - | 15240412.89 | 15240412.89 | - | 6928488.11 | 6928488.11
1.6 | Комунальна установа "Територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" по вул. Кізіярській, 48, у м. Мелітополь - капітальний ремонт відокремленого підрозділу "Інфекційна лікарня" | грн. | План | - | 12617672 | 12617672 | - | 4355920.3 | 4355920.3 | - | 8261751.7 | 8261751.7
1.7 | Комунальне некомерційне підприємство «Мелітопольський міський пологовий будинок», по вул. Кізіярській, 37, у м. Мелітополь – капітальний ремонт | грн. | План | - | 17028067 | 17028067 | - | 13397889.25 | 13397889.25 | - | 3630177.75 | 3630177.75
1.8 | Підрозділ "Дитяча лікарня" комунального некомерційного підприємства "Територіальне медичне об’єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Кізіярська, 37, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 529400 | 529400 | - | 529300.18 | 529300.18 | - | 99.82 | 99.82
1.9 | Палац культури ім. Т.Г. Шевченка відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області, майдан Перемоги, 4,м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 550063 | 550063 |  | 0 | 0 |  | 550063 | 550063
1.10 | Дитяча школа мистецтв відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області, бул. 30-річчя Перемоги, 7-А, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 357366 | 357366 | - | 353035.53 | 353035.53 | - | 4330.47 | 4330.47
1.11 | Мелітопольський міський краєзнавчий музей, вул. М. Грушевського, 18, м. Мелітополь Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 552800 | 552800 | - | 552758.06 | 552758.06 | - | 41.94 | 41.94
1.12 | Комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа № 1" Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Героїв України, 53, м. Мелітополь Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 351300 | 351300 | - | 351275.31 | 351275.31 | - | 24.69 | 24.69
1.13 | Комунальний заклад “Центр позашкільної освіти” Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Іллі Стамболі, 17 м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 561000 | 561000 | - | 560960.34 | 560960.34 | - | 39.66 | 39.66
1.14 | Мелітопольська загальноосвітня школа I-III ступенів № 24 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Садова, 47, м. Мелітополь, Запорізька область - реконструкція | грн. | План | - | 557500 | 557500 | - | 57416.22 | 57416.22 | - | 500083.78 | 500083.78
1.15 | Мелітопольська гімназія № 1 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Ярослава Мудрого, 13, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 210300 | 210300 |  | 175007.22 | 175007.22 |  | 35292.78 | 35292.78
1.16 | Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Інтеркультурна, 400-а, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 326700 | 326700 | - | 13694.27 | 13694.27 | - | 313005.73 | 313005.73
1.17 | Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Вишнева, 84, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 413600 | 413600 | - | 399000 | 399000 | - | 14600 | 14600
1.18 | Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Пушкіна, 77, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 549000 | 549000 | - | 549000 | 549000 | - | 0 | 0
1.19 | Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 20 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Сєрова, 62-а, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 564900 | 564900 | - | 14859.36 | 14859.36 | - | 550040.64 | 550040.64
1.20 | Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Гетьманська, 93, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 599000 | 599000 | - | 599000 | 599000 | - | 0 | 0
1.21 | Дошкільний навчальний заклад № 1 імені 8 Березня санаторного типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, пр-т Богдана Хмельницького, 49, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 374500 | 374500 |  | 374428.12 | 374428.12 |  | 71.88 | 71.88
1.22 | Дошкільний навчальний заклад № 5 «Перлинка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Будівельна, 73, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 387517 | 387517 | - | 387496.36 | 387496.36 | - | 20.64 | 20.64
1.23 | Дошкільний навчальний заклад № 9 «Лелеченя» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, бул.30-річчя Перемоги, 16А, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 436040 | 436040 | - | 406023.67 | 406023.67 | - | 30016.33 | 30016.33
1.24 | Дошкільний навчальний заклад № 14 «Теремок» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Ярослава Мудрого 10А, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 434029 | 434029 | - | 403948.57 | 403948.57 | - | 30080.43 | 30080.43
1.25 | Дошкільний навчальний заклад № 39 «Чебурашка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Інтеркультурна, 400, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 400000 | 400000 | - | 399972.43 | 399972.43 | - | 27.57 | 27.57
1.26 | Дошкільний навчальний заклад № 41 «Барвинок» Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Гоголя, 136-а, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт | грн. | План | - | 302183 | 302183 | - | 302181.48 | 302181.48 | - | 1.52 | 1.52
1.27 | Дошкільний навчальний заклад № 47 «Берізка» Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Інтеркультурна, 141, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 305400 | 305400 |  | 305361.46 | 305361.46 |  | 38.54 | 38.54
1.28 | Дошкільний навчальний заклад № 48 «Ведмедик» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Дружби, 187, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 429786 | 429786 | - | 399785.94 | 399785.94 | - | 30000.06 | 30000.06
1.29 | Дошкільний навчальний заклад № 49 «Горобинка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Бєлякова, 105А, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 436786 | 436786 | - | 406705.18 | 406705.18 | - | 30080.82 | 30080.82
1.30 | Дошкільний навчальний заклад № 99 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Гризодубової, 37-а, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 404300 | 404300 | - | 404277.98 | 404277.98 | - | 22.02 | 22.02
1.31 | Реконструкція футбольного поля комунальної установи «Водно-спортивний комплекс» Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Героїв України,33/1, м. Мелітополь, Запорізька область | грн. | План | - | 275571 | 275571 | - | 275531.53 | 275531.53 | - | 39.47 | 39.47
1.32 | Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Кізіярська, 55, м. Мелітополь, Запорізька область під онкологічне відділення | грн. | План | - | 995500 | 995500 | - | 58056.16 | 58056.16 | - | 937443.84 | 937443.84
1.33 | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної санітарної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Івана Алексєєва, 7 м. Мелітополь Запорізька область – капітальний ремонт | грн. | План | - | 649000 | 649000 |  | 0 | 0 |  | 649000 | 649000
1.34 | Майновий комплекс стадіон “Машинобудівник”, вул. Ломоносова, 215, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 558000 | 558000 | - | 0 | 0 | - | 558000 | 558000
1.35 | Автомобільний міст (шляхопровод) по вул. Інтеркультурній м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт | грн. | План | - | 300000 | 300000 | - | 0 | 0 | - | 300000 | 300000
1.36 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації" Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Вакуленчука, 30, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 406359 | 406359 | - | 0 | 0 | - | 406359 | 406359
1.37 | Підрозділ "Лікарня невідкладних станів" комунального некомерційного підприємства "Територійальне медичне об'єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Брів-ла-Гайард, 19, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | грн. | План | - | 600000 | 600000 | - | 0 | 0 | - | 600000 | 600000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів та перенесенням виконання ПВР, експертизи та робіт за деякими об'єктами на 2022 рік
2 | продукту
2.1 | Кількість об’єктів | од. | План | - | 37 | 37 | - | 22 | 22 | - | 15 | 15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з перенесенням виконання ПВР, експертизи та робіт за деякими об'єктами на 2022 рік
3 | ефективності
3.1 | Середня вартість реконструкції об'єкту | грн. | Проектно-кошторисна документація/розрахунок | - | 609523.6667 | 609523.6667 | - | 130334.6367 | 130334.6367 | - | 479189.03 | 479189.03
3.2 | Середня вартість капітального ремонту об'єкту | грн. | Проектно-кошторисна документація/розрахунок |  | 2791341.8235 | 2791341.8235 | - | 1764968.1506 | 1764968.1506 | - | 1026373.6729 | 1026373.6729
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів та перенесенням виконання ПВР, експертизи та робіт за деякими об'єктами на 2022 рік
4 | якості
4.1 | Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт | % | Фінансова звітність | - | 100 | 100 | - | 62.4391 | 62 | - | 38 | 38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з перенесенням виконання ПВР, експертизи та робіт за деякими об'єктами на 2022 рік
Аналіз стану виконання результативних показників Враховуючи виконання результативних показників мету програми досягнуто частково
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Результатами виконання програми у 2021 році, та продовження робіт у 2022 році стане забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів комунальної власності міста.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Директор департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області
Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне імя ПРІЗВИЩЕ)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер |  |  |  | 8: Ірина НАУМЕНКО
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне імя ПРІЗВИЩЕ)