

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Запорізької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

 **29.06.2021 № 230-р**

**Про закінчення поточного та організацію**

**початку нового 2021/2022 навчального року**

**в закладах освіти м. Мелітополя**

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», розпорядження голови районної державної адміністрації Запорізької області від 07.06.2021 № 224 «Про закінчення поточного та організацію початку нового 2021/2022 навчального року в закладах освіти Мелітопольського району», з метою своєчасної якісної підготовки та організації початку нового 2021/2022 навчального року

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Затвердити заходи щодо закінчення поточного та організації початку нового 2021/2022 навчального року в закладах освіти міста Мелітополя (далі – Заходи), що додаються.

 2. Управлінню освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - управління освіти):

1. забезпечити виконання вищезазначених Заходів;
2. надати до 06.09.2021 підсумкову інформацію про стан виконання Заходів Мелітопольському міському голові.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семікіна М.

Мелітопольський міський голова Іван ФЕДОРОВ

 Додаток

 до розпорядження міського голови

 29.06.2021 № 230-р

Заходи

щодо закінчення поточного та організації початку нового 2021/2022

навчального року в закладах освіти м. Мелітополя

1. Сприяти належній організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти м. Мелітополя, які бажають вступити до вищих навчальних закладів, з обов’язковим дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

До 23 липня 2021 року управління освіти,

 керівники закладів освіти

2. Забезпечити організований супровід учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти до пунктів тестування та у зворотному напрямку, з обов’язковим дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

До 23 липня 2021 року керівники закладів освіти

3. Провести поточні ремонтні роботи в закладах освіти.

До 30 серпня 2021 року керівники закладів освіти

4. Продовжити роботу щодо трансформації мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації.

Липень-серпень 2021 року управління освіти,

 керівники закладів освіти

5. Вжити вичерпних заходів щодо стовідсоткового охоплення загальною середньою освітою дітей відповідного віку.

До 30 серпня 2021 року управління освіти,

 керівники закладів освіти

 2

 Продовження додатка

6. Забезпечити облаштування освітнього простору четвертих класів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Нової української школи.

До 30 серпня 2021 року управління освіти,

 керівники закладів освіти

7. Завершити комплектування закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти керівними кадрами (за потребою).

До 30 серпня 2021 року управління освіти

8. Забезпечити підготовку науково-методичних та інструктивних матеріалів до серпневих нарад освітян міста.

До 20 серпня 2021 року управління освіти,

 КУ «Центр професійного розвитку

 педагогічних працівників»

 Мелітопольської міської ради

9. Забезпечити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти при підготовці їх до нового 2021/2022 навчального року.

Липень-серпень 2021року управління освіти

10. Забезпечити відновлення і ремонт шкільних спортивних майданчиків та перевірку безпечності спортивного обладнання, встановленого на них.

До 30 серпня 2021 року керівники закладів освіти

11. Провести перевірку стану готовності закладів дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти до нового 2021/2022 навчального року та розглянути її результати на серпневій нараді педагогічних працівників за участю представників органів місцевого самоврядування, з обов’язковим дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів

Серпень-вересень 2021 року управління освіти

 12. Провести в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти м. Мелітополя звітування керівників про виконану роботу за 2020/2021 навчальний рік на загальних зборах колективів, з обов’язковим дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Червень-липень 2021 року управління освіти

 керівники закладів освіти

 3

 Продовження додатка

 13. Провести в закладах загальної середньої освіти Свято першого дзвоника в новому 2021/2022 навчальному році, враховуючи епідеміологічну ситуацію з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID -19).

 1 вересня 2021 року управління освіти,

 керівники закладів освіти

14. Забезпечити впровадження нових державних стандартів початкової освіти у четвертих класах закладів загальної середньої освіти.

До 28 серпня 2021 року управління освіти,

 керівники закладів освіти

15. Забезпечити подальшу розбудову мережі інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти і класів у закладах загальної середньої освіти.

До 28 серпня 2021 року управління освіти,

 керівники закладів освіти

16. Здійснити матеріально-технічне та кадрове забезпечення інклюзивної освіти.

До 30 серпня 2021 року управління освіти,

 керівники закладів освіти

17. Продовжити роботу щодо забезпечення архітектурної доступності до закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

До 30 серпня 2021 року управління освіти,

 керівники закладів освіти

Начальник управління освіти Ірина ЩЕРБАК